## Hoja1
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
|  | PRODUCT OWNER | SCARM MASTER | DESARROLADOR 1 | DESARROLADOR 2
SEMANAS | INICIO | Diego San Martín | Nicolás Norambuena | Diego San Martín | Nicolás Norambuena
Semana 1 | Definición del Proyecto y Planificación Inicial | A | R | R | R
Semana 1 | Investigación de mercado | C | I | R | R | R | Responsable de Ejecución
Semana 1 | Definición de características y funcionalidades clave | A | C | R | R | A | Aprueba
Semana 1 | Creación del documento de especificaciones técnicas. | C | A | R | R | C | Consultado-Colaborador
Semana 2 | Prototipado de la interfaz de usuario (UX/UI) para funcionalidades clave | A | C | R | R | I | Informado
Semana 2 | Creación del mapa de navegación de la app. | A | C | R | R
Semana 2 | Revisión del prototipo y ajustes según retroalimentación. | A | C | R | R
Semana 3 | Selección de tecnologías a usar | A | C | R | R
Semana 3 | Planificación detallada del desarrollo | A | R | R | R
Semana 3 | Creación del backlog con las tareas principales a completar. | A | R | R | R
Semana 4 | Implementación del Sistema de Autenticación y Gestión de Usuarios | A | R | R | R
Semana 4 | Configuración de la base de datos | C | R | R | R
Semana 4 | Implementación del registro de usuarios | C | R | R | R
Semana 4 | Implementación de inicio de sesión. | C | R | R | R
Semana 5 | Gestión de perfiles de usuario | C | R | R | R
Semana 5 | Pruebas iniciales del sistema de autenticación. | A | R | R | R
Semana 6 | Desarrollo de la Funcionalidad de Subida de Beats | A | C | R | R
Semana 6 | Desarrollo de la API para subida de beats | C | R | R | R
Semana 6 | Configuración del almacenamiento en la nube para archivos de audio | C | R | R | R
Semana 7 | Integración de la funcionalidad de subida de archivos en la interfaz. | A | R | R | R
Semana 7 | Pruebas de subida de beats. | A | R | R | R
Semana 8 | Implementación de la Grabación de Audio en Tiempo Real | A | R | R | R
Semana 8 | Implementación de la funcionalidad de grabación de audio | C | R | R | R
Semana 8 | Creación de una interfaz para grabar sobre los beats cargados. | A | R | R | R
Semana 9 | Sincronización de la grabación con los beats. | A | R | R | R
Semana 9 | Pruebas de sincronización de la grabación. | A | R | R | R
Semana 10 | Creación del Muro Social, Perfiles, Recomendaciones y Optimización del Backend | A | R | R | R
Semana 10 | Desarrollo del muro social | C | R | R | R
Semana 10 | Implementación de interacciones | C | R | R | R
Semana 11 | Creación de notificaciones para interacciones con publicaciones. | A | R | R | R
Semana 11 | Pruebas de interacciones y ajustes en la interfaz de usuario. | C | R | R | R
Semana 12 | Desarrollo de Perfiles y Sistema de Recomendaciones | A | C | R | R
Semana 12 | Mejora del perfil del usuario con más datos | A | R | R | R
Semana 12 | Implementación del algoritmo de recomendaciones. | A | R | R | R
Semana 13 | Pruebas del sistema de recomendaciones. | C | R | R | R
Semana 13 | Ajustes del sistema de recomendaciones. | C | R | R | R
Semana 14 | Mejoras en la escalabilidad del sistema. | C | R | R | R
Semana 14 | Pruebas de estrés para identificar posibles cuellos de botella. | C | R | R | R
Semana 15 | Pruebas del Sistema | A | R | R | R
Semana 15 | Pruebas funcionales completas | C | R | R | R
Semana 15 | Pruebas de usabilidad con usuarios reales. | A | R | R | R
Semana 16 | Corrección de errores y problemas identificados durante las pruebas. | A | R | R | R
Semana 16 | Ajustes y mejoras en la interfaz según retroalimentación de los usuarios. | A | R | R | R
Semana 17 | Documentación y Lanzamiento Beta. | A | R | R | R
Semana 17 | Creación de la documentación técnica del proyecto. | A | R | R | R
Semana 17 | Documentación de usuario. | A | R | R | R
Semana 17 | Preparación del entorno de producción para el lanzamiento beta. | C | R | R | R
Semana 18 | Lanzamiento de la versión beta para un público limitado. | A | R | R | R
Semana 18 | Monitoreo del uso, retroalimentación y métricas de rendimiento. | A | R | R | R