## COSTO POR ACTIVIDADES
COSTOS POR ACTIVIDAD
Actividad | Valor | Horas | Total
FASE 1
1. Definición del proyecto | $5,000 | 40 | $200,000
2. Gestión de Proyectos y Metodología Ágil | $5,000 | 40 | $200,000
3. Diseño de Arquitectura y Prototipado | $8,000 | 80 | $640,000
FASE 2
1. Implementación del sistema de autenticación y gestión de usuarios | $5,000 | 220 | $1,100,000
2. Desarrollo de la funcionalidad de subida de beats | $5,000 | 220 | $1,100,000
3. Implementación de grabación de audio | $5,000 | 240 | $1,200,000
4. Creación del muro social, perfiles, optimización del Backend | $5,000 | 300 | $1,500,000
5. Pruebas del sistema y refinamientos | $4,000 | 300 | $1,200,000
FASE 3
1. Documentación y lanzamiento beta | $5,000 | 60 | $300,000
2. Cierre de proyecto | $6,000 | 40 | $240,000
|  | TOTAL | $4,380,000

## COSTOS POR INFRAESTRUCTURA
Costos De Infraestructura
Elementos | Costo unitario (CLP) | Cantidad | Costo total (CLP)
Dominio y hosting web | $19,540 | 1 | $19,540
Firebase Hosting (plan estándar) | $293,100 | 4 | $1.172.400
|  | TOTAL | $1,194,940

## COSTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVO
COSTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVO
Elementos | Costo unitario (CLP) | Cantidad | Costo total (CLP)
Registro de marca en Chile | $80,000 | 1 | $80,000
Contrato de privacidad y términos | $150,000 | 1 | $150,000
Registro de dominio web | $14,655 | 1 | $14,655
Certificado SSL | $48,850 | 1 | $48,850
|  | TOTAL | $294,505

## COSTOS TOTALES
COSTOS TOTALES
Categoria | Costo total (CLP)
Recursos Humanos | $4,380,000
Infraestructura | $1,194,940
Legales y Administrativos | $294,505
Costo Total del Proyecto: | $5,869,445